## stesura attuale
|  |  | GESTIONE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO | [6 empty] | PG.03/All04 REV. 00 del 10/4/2018
AREA: _________________________________________________________
|  | GESTIONE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO/CORRETTIVE (AM/AC) | [8 empty] | PG.03/All04 REV. 01 del 02/07/2021
Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico | [14 empty] | aggiornato al 29/03/2023
n. | data | origine | NC/Rilievo | analisi delle cause | azione di miglioramento | responsabile dell'attuazione | tempi di attuazione | responsabile della verifica dell'efficacia | tempi e modi per la verifica dell'efficacia | rendicontazione dell'azione attuata | data chiusura | esito | nuova AM | Monitoraggio
progressivo della registrazione, es: 1/2018 | apertura dell'azione | es. audit interni, valutazione della didattica da parte degli studenti, scheda di monitoraggio annuale, riesame ciclico, relazione CP | Problematica riscontrata / evento segnalato | motivazione che ha causato l'evento segnalato | azione da implementare | chi realizza l'azione | arco di tempo o scadenza prevista per l'attuazione | chi verifica che l'azione sia risultata efficace | arco di tempo o scadenza in cui si prevede di verificare l'efficacia dell'azione | rendicontazione di come è stata attuata l'azione | data di completamento attività (attuazione e verifica dell'efficacia) | - azione attuata ed efficace; - azione attuata ma parzialmente efficace; - azione attuata ma non efficace; - azione non attuata; - rilievo non preso in carico | numero progressivo di una eventuale nuova azione di miglioramento aperta per mancata attuazione o inefficacia della precedente
Numero progressivo della AM nell’anno di riferimento | Data di apertura dell'azione | Strumento di AQ utilizzato per il monitoraggio dell'andamento del CdS 1 | Problematica riscontrata / evento segnalato | Motivazione che ha causato la problematica segnalata/evento segnalato | Descrizione della azione di miglioramento individuata | Soggetto responsabile di realizzare l’azione | Arco di tempo o scadenza prevista per l'attuazione dell’azione individuata | Soggetto responsabile di verificare che l'azione sia stata attuata e sia risultata efficace 2 | Arco di tempo o scadenza in cui si prevede di verificare l'efficacia dell'azione e descrizione della modalità di verifica | Breve descrizione di come è stata attuata l'azione | Data di chiusura dell'azione | Descrizione sintetica dell'esito dell'azione 3 | Numero progressivo di una eventuale nuova azione di miglioramento individuata per mancata attuazione o inefficacia della precedente 4 | Sistema semaforico per il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento dell'azione 5
01/2021 | giu 2021 | Consultazione parti sociali (25.06.2021) | Ottimizzazione del percorso di Tirocinio pratico, allargamento della rete formativadi tirocinio pratico - CCdS 17/12/2021 (punto 3 OdG); CCdS 29/04/2022 (punto 1 OdG) | L'impiego del laureato pressocchè immediato dalla conclusione degli studi induce una particolare attenzione alla formazione pratica in manieda da assicurare l'aderenza al mondo lavorativo della Regione; probabile sbocco occupazionale. | Allargamento della rete formativa di Tirocinio pratico nella Regione . Rimodulazione della frequenza al Tirocinio del 3° anno. | Direttore ADP / Tutor | A.A. 2022/2023 | Presidente CdS | entro dicembre 2023 attraverso la valutazione degli studenti | Progressivo allargamento delle sedi di tirocinio su tutte le Aree Vaste | prevista per 2023
02/2021 | dic 2021 | Valutazione degli studenti dei Laboratori di Tirocinio pratico | è stato rilevato un calo della valutazione del Laboratorio di medicina Trasfusionale. CCdS 17/12/2021 punto 5 | L'A.A. 2020/2021 ha visto una riorganizzazione interna del Laboratorio di Medicina Trasfusionale che ha comportato una riduzione del percorso pratico | Estendere il percorso pratico alla durata di 4-5 settimane; ampliare i settori coinvolti | Direttore ADP / Tutor | A.A. 2021/2022 anno Accademico successivo | Presidente CdS | entro dicembre 2022 attraverso le valutazioni di gradimento del tirocinio degli studenti | Confronto con la coordinatrice per implementare il percorso di Tirocinio comprendendo i vari settori del Laboratorio e riportare il tirocinio a 4 5 settimane | prevista per 2023 | le valutazioni del gradimento degli studenti sono ritornate a valori elevati (sarà data comunicazione nel prossimo Consiglio di Studi primo trimestre 2023)
01/2022 | apr-2022 | Monitoraggio schede Syllabus | Syllabus in alcuni casi incompleto o non aderente alla Istruzione Operativa della Facoltà P.A.07) - riferimento CCdS 29/04/2022 (punto 7 OdG) | Incompleta aderenza alle Linee guida di Facoltà | Monitoraggio continuo delle schede Syllabus; rinnovo della segnalazione ai docenti. | Presidente CdS Direttore ADP Responsabile Qualità CdS | 2023-06-01 | Presidente CdS | Entro settembre 2023 - Monitoraggio del Syllabus sul sito di Facoltà | Controlli periodoci su sito di Facoltà | prevista per 2023
02/2022 | dicembre 2022 | SMA | Rilevata flessione degli Indicatori relativi alla Didattica iC01 e iC02 studenti con almeno 40 Cfu nell'anno solare di corso e percentuale di laureati entro la durata normale del corso riferimento CCdS 23 febbraio 2023 | difficoltà degli studenti nell'acquisizione dei CFU e superamento degli esami | organizzare degli incontri con gli studenti laureandi e del 3°anno per evidenziare le cause del ritardo vedi verbali incontri studenti e prossimo CCdS | Direttore ADP / Tutor | A.A. 2022/2023 | Presidente CdS | entro dicembre 2023 attraverso il sistema di monitoraggio in itinere di UNIVPM | Controlli periodici sul superamento degli esami e acquisizione dei CFU da parte degli studenti | prevista per 2023
03/2022 | dicembre 2022 | opinione/proposta docente | rilevata necessità di implementare la tecnica istochimica di base - preparazione dei vetrini per sala settoria riferimento CCdS 23 febbraio 2023 | difficoltà degli studenti nell'attività pratica di preparazione dei vetrini per istochimica della sala settoria | approfondire l'attività pratica nell'ambito del Laboratorio didattico di Sala Settoria del 2°anno vedi riorganizzazione del Laboratorio con modifica del Programma Syllabus | docente interessato/Direttore ADP | A.A. 2022/2023 - lab Sala Settoria 2°anno | Presidente CdS | entro dicembre 2023 attraverso le valutazioni di gradimento del laboratorio degli studenti | Confronto con la docente dell'azione pianificata | prevista per 2023
04/2022 | dicembre 2022 | Riesame ciclico | Adesione degli obiettivi dei C.I. e del percorso di Tirocinio alle competenze professionali specifiche della figura del TSLB | Migliore definizione degli obiettivi dei C.I. e di quelli individuati nel percorso di Tirocinio | Dettagliare meglio gli obiettivi dei C.I. utilizzando i descrittori di Dublino / Profilo professionale | Direttore ADP / Tutor | 2023-04-01 | Presidente CdS / RQ CdS | 2023-06-01 | verifica finale della completezza descrittiva di obiettivi dettagliati secondo i descrittori di Dublino | prevista per 2023
01/2023 | gennaio 2023 | opinione/proposta docente | rilevata necessità di implementare l'approfondimento della strumentazione di laboratorio in particolare delle cappe di biosicrezza BIOHAZARD riferimento CCdS 23 febbraio 2023 | carenza di conoscenze da parte degli studenti sulla strumentazione in uso per la Biosicurezza | approfondire e implementare gli argomenti inerenti la strumentazione di laboratorio in particolare delle cappe di biosicrezza BIOHAZARD nel Modulo Didattico ORGANIZZAZIONE DI LABORATORIO E SICUREZZA 1°anno 1° semestre, lezione dedicata e materiale on- line del Prof. Morroni Modulo Didattico MICROBIOLOGIA, materiale on line a disposizione su Moodle Prof.ssa Mingoia Modulo Didattico BATTERIOLOGIA | docente interessato/Direttore ADP | A.A. 2023/2024 | Presidente CdS | entro dicembre 2024 attraverso le valutazioni di gradimento del laboratorio degli studenti | Confronto con vari docenti per pianificazione dell'azione - approfondimento argomenti richiesti | prevista per 2024
1 | A scelta tra le seguenti opzioni: SUA-CdS, SMA, Riesame ciclico, Relazione Annuale CPDS, Rilevazione opinione studenti/laureati, Audit interni, Audit Ente di certificazione
Audit CEV-ANVUR, Consultazioni parti sociali, Relazioni NdV, Verbali PQA, Reclami studenti
2 | Identificare un Soggetto diverso dal Responsabile dell’attuazione
3 | A scelta tra le seguenti opzioni: azione attuata ed efficace; azione attuata ma parzialmente efficace; azione attuata ma non efficace; azione non attuata; rilievo non preso in carico
4 | Campo opzionale: qualora il campo sia compilato con il codice di una o più nuove AM identificate, per ciascuna di tali AM sarà necessario dare dettaglio in ulteriori righe della tabella
5 | Registrare l'esito del periodico monitoraggio delle AM/AC, colorando la cella di:
VERDE se l'azione AM/AC è stata chiusa
GIALLO se l'azione AM/AC è in corso
ROSSO se l'azione AM/AC non è stata ancora attuata