## stesura finale
|  |  |  | GESTIONE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO | [6 empty] | PG.03/All04 REV. 00 del 10/4/2018
AREA: _________________________________________________________
Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico
n. | data | CdS | origine | NC | analisi delle cause | azione di miglioramento | tempi di attuazione | responsabile dell'attuazione | responsabile della verifica dell'efficacia | tempi e modi per la verifica dell'efficacia | azione effettuata | data chiusura | esito | nuova AM
progressivo della registrazione, es: 1/2018 | apertura dell'azione | struttura che ha in carico l'azione | es. audit interni, valutazione della didattica da parte degli studenti, scheda di monitoraggio annuale, riesame ciclico, relazione CP | Problematica riscontrata / evento segnalato | motivazione che ha causato l'evento segnalato | azione da implementare | arco di tempo o scadenza prevista per l'attuazione | chi realizza l'azione | chi verifica che l'azione sia risultata efficace | arco di tempo o scadenza in cui si prevede di verificare l'efficacia dell'azione | rendicontazione di come è stata attuata l'azione | data di completamento attività (attuazione e verifica dell'efficacia) | - azione attuata ed efficace; - azione attuata ma parzialmente efficace; - azione attuata ma non efficace; - azione non attuata; - rilievo non preso in carico | numero progressivo di una eventuale nuova azione di miglioramento aperta per mancata attuazione o inefficacia della precedente
1/2018 | Novembre 2018 | Tecniche di Laboratorio Biomedico | Riesame ciclico 1C1 | Insufficiente esposizione degli studenti alle nuove tecnologie diagnostiche | Adeguamento degli insegnamenti alla evoluzione delle tecnologie diagnostiche | Inserimento di attività didattiche, anche seminariali, inerenti la tematica | entro A.A. 2019/2020 | Presidente CdS Direttore ADP Responsabile Qualità CdS | CCdS (valutazione degli studenti) | A.A. 2019/2020 | Il Seminario si è svolto nell'A.A. 2018/2019, è stato riproposto e svolto nell'A.A. 2019/2020. Verrà richiesto anche per l'A.A. 2020/2021 | 2020 | AZIONE CONCLUSA
2/2018 | Novembre 2018 | Tecniche di Laboratorio Biomedico | Riesame ciclico 1C2 | Adesione degli obiettivi dei C.I. e del percorso di Tirocinio alle competenze professionali specifiche della figura del TSLB | Migliore definizione degli obiettivi dei C.I. e di quelli individuati nel percorso di Tirocinio | Dettagliare meglio gli obiettivi dei C.I. utilizzando i descrittori di Dublino / Profilo professionale | entro A.A. 2018/2019 A.A. 2019/2020 | Presidente CdS Direttore ADP | Presidente CdS Direttore ADP Responsabile Qualità CdS | 2020 | il tema è stato affrontato in più sedute del CCdS (14.03.2019 - 09.10.2019 - 06.03.2020) e si è aggiornata la descrizione degli insegnamenti da parte dei coordinatori dei C.I.. Le modifiche sono ancora in corso anche alla luce della PA07 del 13.01.2021 SYLLABUS | 2020 | IN CORSO | n° 4/2022
3/2018 | Novembre 2018 | Tecniche di Laboratorio Biomedico | Riesame ciclico 2C | Conoscenze preliminari di Chimica non adeguate | Si ritiene che una buona preparazione preliminare in Chimica sia indispensabile per affrontare al meglio gli insegnamenti di Biochimica. Numero di CFU conseguiti al 1° anno del CdS | Monitoraggio, a seguito dell'introduzione, nell'a.a. 2017/2018, del Modulo di Biochimica propedeutica al 1° anno 1° sem, dei CFU acquisiti al 1° e 2° anno in relazione agli insegnamento di Biochimica (1° a) e Biochimica Clinica (2° a) | Prossimo triennio | Presidente CdS Direttore ADP Responsabile Qualità CdS | Presidente CdS Direttore ADP Responsabile Qualità CdS | verifica dati Alma Laura 2022 | L'insegnamento di "Biochimica propedeutica" è stato strutturalmente inserito nel Piano di Studi (C.I. Biologia Generale e Chimica Biologica). L'Azione prevede una verifica con i dati AlmaLaurea del 2022 | 2022 | AZIONE CONCLUSA AZIONE DI VERIFICA DATI ALMA LAUREA RAPPORTO 2022 (LAUREATI 2021) - CCdS del 08/09/2022 punto 2
4/2018 | Novembre 2018 | Tecniche di Laboratorio Biomedico | Riesame ciclico 3C | Necessità di aggiornamento degli aspetti tecnologici e diagnostici | Allargamento della rete formativa professionalizzante | ► Richiesta di un Laboratorio di base all'interno della Facoltà ► Inserimento nella rete formativa di Tirocinio di ulteriori Laboratori | A.A. 2019/2020 A.A. 2020/2021 | Presidente CdS Direttore ADP | Presidente CdS Direttore ADP Responsabile Qualità CdS | A.A. 2019/2020 A.A. 2020/2021 | I1) il 16.10.2019 è stata inoltrata formale richiesta al Preside per un Laboratorio di base nelle strutture universitarie. 2) si è allargata la rete dei Tirocini pratici con il Laboratorio Analisi sede "Salesi" (a partire dall'A.A. 2018/2019). inoltre, in un incontro del 05.12.2019 con i responsabili del Laboratorio Analisi dell'I.N.R.C.A. si è prevista l'attivazione del Tirocinio pratico in tale struttura. | 2019 | AZIONE CONCLUSA
5/2018, | Novembre 2018 | Tecniche di Laboratorio Biomedico | Riesame ciclico 4C1 | Necessità di mettere a disposizione degli studenti, qualora lo richiedano, tutti i datti relativi alle attività svolte. I dati sono anche utili al CdS per il monitoraggio delle carriere. | Fornire allo studente un portfolio dettagliato con tutte le competenze acquisite al fine di poterlo inserire nel proprio CV | Costruzione di un "portfolio studente" da gestire in via informatica. | entro il 2019 | Presidente CdS Direttore ADP | Presidente CdS Direttore ADP Responsabile Qualità CdS | entro il 2019 | Il "Portfolio studente" è stato predisposto e ratificato nel CCdS del 06.03.2020 | 2020 | AZIONE CONCLUSA
6/2018 | Novembre 2018 | Tecniche di Laboratorio Biomedico | Riesame ciclico 4C2 | Il Confronto all'interno dei C.I. avveniva in modo non formale | Implementare il confronto sulla didattica all'interno del Corso Integrato | Formalizzare incontri programmati a livello del C.I. documentati dal relativo verbale | A.A. 2019/2020 (?) | Presidente CdS Coordinatori C.I. | Presidente CdS Direttore ADP Responsabile Qualità CdS |  | il tema è stato affrontato in più sedute del CCdS (14.03.2019 - 09.10.2019 - 06.03.2020) e i coordinatori dei C.I. sono stati invitati a formalizzare le riunioni. | 2022 | AZIONE CONCLUSA - EVIDENZA DI VERBALI CORSI INTEGRATI - RICHIAMO CCDS DEL 29-04-2022