## CdS Educ Prof
|  |  |  | GESTIONE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO | [6 empty] | PG.03/All04 REV. 00 del 10/4/2018
AREA: ______________________________________
n. | data | Ateneo | origine | NC/Rilievo | analisi delle cause | azione di miglioramento | tempi di attuazione | responsabile dell'attuazione | responsabile della verifica dell'efficacia | tempi e modi per la verifica dell'efficacia | azione effettuata | data chiusura | esito | nuova AM
progressivo della registrazione, es: 1/2018 | apertura dell'azione | struttura che ha in carico l'azione | es. audit interni, valutazione della didattica da parte degli studenti, scheda di monitoraggio annuale, riesame ciclico, relazione CP | Problematica riscontrata / evento segnalato | motivazione che ha causato l'evento segnalato | azione da implementare | arco di tempo o scadenza prevista per l'attuazione | chi realizza l'azione | chi verifica che l'azione sia risultata efficace | arco di tempo o scadenza in cui si prevede di verificare l'efficacia dell'azione | rendicontazione di come è stata attuata l'azione | data di completamento attività (attuazione e verifica dell'efficacia) | - azione attuata ed efficace; - azione attuata ma parzialmente efficace; - azione attuata ma non efficace; - azione non attuata; - rilievo non preso in carico | numero progressivo di una eventuale nuova azione di miglioramento aperta per mancata attuazione o inefficacia della precedente
01/2018 | 2018-03-19 | CdS Educazione professionale | scheda di monitoraggio annuale, relazione CP | SEZIONE 2 L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE AMPLIAMENTO RETE FORMATIVA | Il CdL necessita di un costante ampliamento della rete delle sedi formative per garantire un percorso di tirocinio vario e sempre più qualificante nei diversi settori di intervento dell’Educatore Prof.le. | Nel CcdS del 19 marzo 2018 la Direttrice ADP propone l'Attivazione di Convenzione con nuove sedi di Tirocinio: Casa di Cura Villa Jolanda Maiolati Spontini per il settore Salute Mentale con la quale il Cdl aveva in precedenza attivato i tirocini attraverso le prime convenzioni strutturate dalla Facoltà , poi modificate, la Casa Santa Maria della Divina Provvidenzadi Loreto per il settore Disabilità e l'Associazione Oikos Onlus , Monte Roberto Anconache si occupa di minori e dipendenze patologiche. | 1 anno | Prof. Bernardo Nardi | PQA | Durante i prossimi CCdS verrà verificata l'efficacia dell'azione implementata | In data 29 marzo 2019 si è tenuta la Terza giornata marchigiana dell’Educazione Professionale “ I luoghi del prendersi cura: la figura dell’Educatore Professionale nell’integrazione sociosanitaria” svoltosi presso la Facoltà di Medicina che ha visto l’alternarsi di relatori appartenenti ai diversi settori ( medici psichiatri, docenti UNIVPM , responsabili di strutture sanitarie e sociosanitarie, psicologi, educatori professionali, referenti associazioni familiari e terzo settore). NEL CCdS del 11 LUGLIO 2019 si sottolineano i risultati positivi in termini di presenze ed interesse al convegno. E’ in programmazione la quarta edizione del Convegno sugli Educatori Profli che si svolgerà il 26 Marzo 2020: si valuterà la sponsorizzazione del Convegno attraverso i social. Il Convegno ha fornito un'occasione per riunire gli Educatori delle sedi di tirocinio, le Guide di Tirocinio, i Responsabili dei Servizi, gli studenti del triennio, gli operatori della salute e i laureati del CdL, e ha promosso un'integrazione con le categorie rappresentative a livello territoriale nonchè una incisiva integrazione della formazione universitaria con il territorio. La Direttrice ADP comunica che diversi Servizi hanno iniziato ad assumere i nostri studenti laureati, dopo aver apprezzato le loro competenze durante il periodo di Tirocinio, e che gli stessi sono divenuti apprezzabili Guide di Tirocinio per gli studenti in corso. Si comunica inoltre che la proposta di convenzione di Tirocinio per la Struttura Casa Santa Maria della Divina Provvidenza, settore disabilità, con sede a Loreto non è ancora stata definita causa ritardi nella risposta da parte della Struttura. La Direttrice ha provveduto a ricontattare i referenti per velocizzare la procedura. Si chiede di procedere inoltre alla stipula della convenzione con la Cooperativa H Muta |  | Azione attuata ed efficace
02/2018 | 2018-03-19 | CdS Educazione professionale | RACC 4 RRC SGQ N. 645/17 Italcert | VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLA FIGURA DELL’EDUCATORE PROFESSIONALE E VISIBILITA’ PER LA COMUNITA’ | La figura di Educatore Prof.le risulta essere ancora poco conosciuta nei Servizi Sanitari e sociosanitari del Territorio, fuori dalla rete ospedaliera, e quindi il Territorio non offre sufficienti sbocchi lavorativi e/o non qualificanti agli studenti laureati, nonostante la rilevazione del fabbisogno. | Si promuovono inoltre implementazioni relative alla sponsorizzazione del CdS e della figura prof.le attraverso: 1) convegni sull'educatore professionale 2) attivazione di tirocini extracurriculari 3) progetti concordati con l'ufficio orientamento per accoglienza studenti scuole medie superiori per formazione alternanza scuola lavoro. | 1 anno | Prof. Bernardo Nardi | PQA | Stato dell’arte semestrale | Nel CCdS del 19 Marzo 2018 e nel CCdS del 11 LUGLIO 2019 il Presidentee la Direttrice ADP del CdL comunicano che in data 13 marzo e 15 marzo 2018 sono stati emanati i decreti attuativi da parte del Ministero della Salute in merito alla Istituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. si esortano tutti gli studenti neolaureati ad iscriversi all'Albo per poter esercitare la professione. Inoltre sono stati attivati i Tirocini Extracurricolari a partire da gennaio 2018 con la Cooperativa Sociale Vivere Vrede Onlus di Senigallia e con l'Associazione Oikos Onlus di Monte Roberto Ancona da Maggio 2018 a favore di due neolaureate del CdL con ottimi risultati. Per quanto riguarda i progetti concordati con l'Ufficio Orientamento per l'accoglienza studenti Scuole Medie Superiori per formazione Alternanza Scuola Lavoro, il Progetto Orientamento Alternanza Scuola Lavoro si è svolto per un totale di 20 ore all'interno del calendario didattico del CdL nelle lezioni previste per un n° di circa 20 studenti di un Liceo di Rimini nelle giornate del 18 e 19 Aprile 2018 con esito positivo. Nel CCDS del 11 luglio 2019 il Presidente comunica che per il prossimo A.A 2019/2020 è confermato l’accesso al CdL per n° 20 studenti. |  | Azione attuata ed efficace
3/2018 | 2018-10-01 | CdS Educazione professionale | riesame ciclico, relazione CP | “Tutela professionale” e valorizzazione della figura dell’Educatore professionale nella legislazione regionale e nazionale. Adeguamento delle competenze professionali dei laureati alle modificazioni previste nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e nel sistema di erogazione dei servizi | Monitoraggio • della legislazione in merito ai LEA (disegni di legge, decreti ministeriali, ecc.) per individuare le nuove prestazioni assistenziali riferibili alle attività degli educatori professionali • dello stato di applicazione delle norme di regionali in materia di riorganizzazione dei servizi (es. reti cliniche; reti socio-sanitarie) che comportano specifiche ricadute e necessari approfondimenti per l’ambito formativo | L'evoluzione dell'iter legislativo del DDL Iori-Binetti sulla figura dell'Educatore Professionale e la sua approvazione nel Dicembre 2017, unitamente al Decreto Lorenzin sull'Ordinamento di tutte le professioni sanitarie, impone l'attesa dei decreti attuativi per una migliore e più accurata definizione delle competenze della figura prof.le e degli ambiti di intervento. Il CdL effettua riunioni con Avvocati e Docenti di Diritto delle Istituzioni pubbliche per monitorare l'iter legislativo, con Associazione ANEP di riferimento, con funzionari regionali e con il Presidente dei CdL Educazione professionale della Conferenza permanente dei CdL delle professioni sanitarie.Ulteriori azioni individuate sono quindi volte al monitoraggio interno tenendo conto delle variabili esterne rappresentate dal DDL Iori Binetti approvato nel Dicembre 2017, in attesa delle linee guida che saranno espresse dai decreti attuativi, unitamente alla creazione dell'Ordine per le professioni sanitarie tutt'ora in corso. | 2 anni | Presidente CdS | PQA | Stato dell’arte semestrale | Dal primo luglio 2018 è avviata la procedura d’iscrizione agli Albi (istituiti con il DM 13 marzo 2018) delle 17 professioni sanitarie afferenti all’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione, e della Prevenzione (TSRM e PSTRP) tra cui quello degli Educatori Professionali. La legge 3/2018 e il DM 13 marzo 2018 hanno ribadito che per l’esercizio della professione è obbligatoria l’iscrizione all’albo. Tale disposizione, già vigente per i TSRM e gli Assistenti sanitari, è ora prevista anche per le professioni sanitarie, tra cui l'Educatore Professionale. Il CdL monitora l’andamento legislativo e lo stato dell’arte regionale relativo alla figura e alle assunzioni dell’Educatore Prof.le nelle sedi e con i referenti istituzionali, anche attraverso il lavoro svolto dalla Direttrice ADP Dr.ssa Saltari, delegata dal Rettore insieme al Preside M. D’Errico e al Prof Di Stanislao alla partecipazione alle audizioni della IV Commissione della Regione Marche con la finalità di relazionare e consegnare integrazioni relative all’incremento e alla valorizzazione della figura dell’Educazione Professionale, al “Manuale di Autorizzazione Strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, Strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale” |  | azione in corso
4/2018 | 2017-01-01 | CdS Educazione professionale | riesame ciclico, relazione CP | Implementazione e potenziamento del “Riconoscimento” della figura professionale dell’educatore professionale nell’ambito comunitario e giovanile in quanto è una delle professioni sanitarie più “recenti” e che agisce in ambiti operativi “territoriali” che non hanno la visibilità/attrattività posseduta dalle professioni che agiscono nell’ambito ospedaliero. | Consultazione con le organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi, delle professioni al fine di migliorare la qualità dell’offerta formativa | Costituzione di un Tavolo permanente di consultazione con ANEP e consultazioni ad hoc con altre Associazioni individuate nel Tavolo permanente. | 2 anni | Presidente CdS | PQA | Stato dell’arte semestrale | I tentativi di costituire un tavolo di discussione con l'AMR ANEP sono risultati non efficaci per la salvaguardia della figura dell'Educatore Prof.le della classe SNT2 |  | azione in corso
5/2018 | 2017-01-01 | CdS Educazione professionale | riesame ciclico | PROGETTI FORMATIVI PER TUTOR DI TIROCINIO | Progettazione e implementazione moduli formativi rivolti alle Guide di Tirocinio per uniformare la formazione nei Tirocini. Sulla base delle rilevazioni condotte in questi anni dalla Direttrice ADP, consolidate con il monitoraggio svolto dal Tutor su studenti tirocinanti e Guide di Tirocinio, si promuoverà un percorso formativo per le Guide di Tirocinio per l’a.a. 2018/2019 a partire dai risultati del questionario rivolto agli Educatori Prof.li sulle competenze educative svolte nei servizi e sul clima lavorativo, ideato e strutturato dalla Dr.ssa Saltari e presentato al Convegno del 31 Marzo 2017. | Progettazione modulo formativo – Condivisione contenuti e modalità con tutor di tirocinio – Messa a punto del/i modulo/i – Implementazione – Valutazione intervento (livello di interesse/utilità) da parte dei partecipanti (almeno 1 modulo) | 2 anni | Direttrice ADP | PQA | Stato dell’arte semestrale | Sono stati programmati 2 eventi ECM per la formazione delle Guide di Tirocinio nei mesi di Giugno e Luglio 2019. il percorso si presenta difficoltoso relativamente alla confusione dell'iter legislativo sulla doppia figura dell'Educatore Prof.le sociosanitario e sociopedagogico e al reperimento nelle sedi di Tirocinio del tutor di sede con titolo. Nel CCdS del 13 Settembre 2019 la Direttrice ADP comunica che in data 18 Settembre 2019 si svolgerà presso le aule della Facoltà di Medicina il 1° Corso di formazione per Guide di Tirocinio Educatori Prof.li. Il Corso accreditato ECM per la figura prof.le, ha l’obiettivo di rafforzare il percorso formativo ed il coinvolgimento istituzionale con i professionisti del Territorio e quindi dell’Università con la Comunità. Nella giornata di formazione i partecipanti ( 50) avranno l’opportunità di approfondire la competenza metodologica educativa prof.le della funzione tutoriale rivolta agli studenti del CdL, LA Direttrice comunica inoltre che ad oggi le domande pervenute superano le 60 unità. |  | Azione attuata, efficace non ancora conclusa
6/2018 | 2017-05-01 | CdS Educazione professionale | riesame ciclico | MONITORAGGIO ATTIVITA’ DI TIROCINIO | Il percorso di Tirocinio necessita di procedure di monitoraggio e valutazione per ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi formativi. | Elaborazione indicatori per la valutazione e verifica dei livelli di apprendimento degli studenti sulla base degli obiettivi annuali di Tirocinio. Non si è riuscito (per lo stesso motivo) ad attivare un Audit strutturato sulla qualità delle attività di tirocinio. Il monitoraggio della soddisfazione degli studenti è stato effettuato con le metodologie messe a punto a livello nazionale e locale. Progettazione e sperimentazione di un sistema di Audit delle attività di tirocinio. Definizione del modello di Audit – Costruzione degli strumenti (indicatori di struttura-processo-esito) in condivisione con le guide di tirocinio– Messa a punto del modello – Sperimentazione e valutazione. | 2 anni | Direttrice ADP | PQA | Progettazione e messa a punto entro luglio 2020 e avvio sperimentazione entro settembre 2020 | Sono stati elaborati tempi e strumenti per il monitoraggio del percorso formativo di Tirrocinio ( scheda monitoraggio) ed è stata ampliata la modulistica relativa alla compilazioneda parte dello studente del suo percorso di Tirocinio. |  | azione in corso
7/2018 | 2018-03-01 | CdS Educazione professionale | scheda di monitoraggio annuale, riesame ciclico, relazione CP | Completamento delle schede descrittive degli insegnamenti e di coerenza con gli obiettivi di apprendimento attesi Monitoraggio della coerenza tra obiettivi educativi e strumenti di valutazione | Nomina da parte del Consiglio CdS di un gruppo di referenti (annuali o di semestre) che, supportati dai coordinatori di corso integrato e dal Presidente, effettueranno la verifica delle schede degli insegnamenti e degli obiettivi di apprendimento con l’obiettivo della massima integrazione tra corsi all’interno dei corsi integrati e tra stessi settori disciplinari disposti su più anniIndividuazione della metodologia e delle caratteristiche degli strumenti di valutazione delle diverse tipologie di obiettivi educativi da perseguire. Condivisione della proposta metodologica, applicazione e verifica periodica.. | Nomina del gruppo di referenti, individuazione di una modalità standard di definizione degli obiettivi educativi, coinvolgimento dei coordinatori e docenti dei singoli corsi, revisione dei prodotti | 1 anno | Presidente CdS | PQA | Stato dell’arte semestrale | Sono stati contattati dai referenti dal CdL i Coordinatori del C.I. per un confronto sulla coerenza degli obiettivi di apprendimento, anche attraverso la discussione nei Consigli di CdS. A tutt'oggi non è stato ancora costituito il gruppo di lavoro. Nel Consiglio di CdS riunitosi in data 13 settembre 2019 si sono analizzate le criticità riscontrate e si è aperto un confronto tra Docenti per favorire un superamento delle stesse, dopo aver ascoltato gli studenti. Per potenziare i processi formativi, per il miglioramento delle performances di apprendimento, al fine di un congruo raggiungimento degli obiettivi del CdS, e di un’integrazione all’interno dei C.I., si sono proposte riunioni dei Docenti delle aree disciplinari, che si svolgeranno nei mesi di ottobre/ novembre 2019. |  | azione in corso