## Foglio1
|  |  |  | GESTIONE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO | [6 empty] | PG.03/All04 REV. 00 del 10/4/2018
AREA: _CdS in IGIENE DENTALE___Estratto Verbale Consiglio CdS di aprile 2021
n. | data | CdS | origine | NC | analisi delle cause | azione di miglioramento | tempi di attuazione | responsabile dell'attuazione | responsabile della verifica dell'efficacia | tempi e modi per la verifica dell'efficacia | azione effettuata | data chiusura | esito | nuova AM
progressivo della registrazione, es: 1/2018 | apertura dell'azione | struttura che ha in carico l'azione | es. audit interni, valutazione della didattica da parte degli studenti, scheda di monitoraggio annuale, riesame ciclico, relazione CP | Problematica riscontrata / evento segnalato | motivazione che ha causato l'evento segnalato | azione da implementare | arco di tempo o scadenza prevista per l'attuazione | chi realizza l'azione | chi verifica che l'azione sia risultata efficace | arco di tempo o scadenza in cui si prevede di verificare l'efficacia dell'azione | rendicontazione di come è stata attuata l'azione | data di completamento attività (attuazione e verifica dell'efficacia) | - azione attuata ed efficace; - azione attuata ma parzialmente efficace; - azione attuata ma non efficace; - azione non attuata; - rilievo non preso in carico | numero progressivo di una eventuale nuova azione di miglioramento aperta per mancata attuazione o inefficacia della precedente
6/2020 | 2019-09-01 | CdS | Consiglo di CdS settembre 2019, valutazione tutor e guide di tirocinio | Miglioramento del tirocinio nelle Rianimazioni | Nelle Rianimazioni il giudizio degli studenti è per il 50% delle valutazioni su tutti gli items negativo | Somministrazione di un questionario al personale infermieristico delle rianimazioni, strutturato per indagare criticità organizzative e formative al fine di riorganizzare un progetto di tirocinio condiviso | 2021-09-01 | Direttore ADP | Presidente del CdS | Questionari di valutazione di tutor, guide e sedi di tirocinio a.a. 2020-2021 | AZIONE SOSPESA causa interruzione frequenza | 2021-09-01
3/2020 | 2019-06-01 | Direzione Generale, Divisione affari Generali e Contratti di Appalto | Riesame Ciclico ottobre 2018 | Aula manichini obsoleta, metà dei simulatori non sono utilizzabili, il resto è mal funzionante, sgabelli non più regolabili e con schienali rotti | Esigenze didattiche e di sicurezza | Pubblicazione del bando per l'appalto dei lavori di rinnovo simulatori ed ampliamento aula | Fine anno solare 2020 | Direzione Generale, Divisione affari Generali e Contratti di Appalto | Presidente e Consiglio di CdS | Entro il mese di febbraio 2021 | INVIATO da parte del PRESIDE della Facoltà ENNESIMO SOLLECITO IN DATA 18/01/2021 prot. n. 0000046 al Dirigente dell'area Edilizia per l'avvio dei lavori nell'aula manichini | 2021-02-28 | AZIONE ATTUATA MA NON EFFICACE | 1/2021
4/2020 | 2020-03-01 | CdS | Relazione della commissione Paritetica seduta del 30/10/2019 | Perdita dell’anonimato durante la compilazione dei questionari cartacei per la valutazione del tirocinio e delle guide | La valutazione viene effettuata tramite consegna dei questionari cartacei e ritiro da parte del tutor/docente | Trovare un modo per assicurare l'anonimato agli studenti | La valutazione delle attività professionalizzanti effettuate prima dell'emergenza COVID-19 potrebbe essere sostituita da questionari on-line per la valutazione dei percorsi alternativi riprogrammati | Direttore ADP | Presidente e Consiglio di CdS | Entro 2020 | E' in fase di attuazione la preparazione del questionario on line per la valutazione delle guide di tirocinio a.a. 2020-2021 | fine a.a. 2020-2021
5/2020 | 2019-06-01 | CdS | Monitoraggio azione di miglioramento n. 2/2018 | Mancanza della possibilità di conseguire CFU all'estero |  | Progettazione dell'Erasmus | Vista la situazione di emergenza si ritiene opportuno sospendere la problematica inattesa della completa scomparsa dell'emergenza COVID-19 |  |  |  | AZIONE SOSPESA CAUSA EMERGENZA SANITARIA
7/2020 | 2020-09-01 | CdS | Valutazione della didattica a.a.2018-2019 | La mancanza di “conoscenze preliminari” , manifestata dagli studenti nell' a.a. 2018-19, coincide con quello della valutazione della didattica lato docente dello stesso anno accademico. Nell' a.a. 2019-20 tale criticità è statanuovamente evidenziata sempre in un numero esiguo di moduli didattici. | Questionari aggiuntivi della didattica lato studente e docente discussa durante il Consiglio di CdS di maggio 2020. Questionari di valutazione della didattica Studenti a.a 2019-20 | Ricerca di possibili soluzioni, proposte e discussione durante Consiglio di Corso | Consiglio di CdS settembre 2020 | Presidente del CdS | Consiglio di CdS | Consiglio di CdS di dicembre 2020 | Durante la discussione del Consiglio di CdS di dicembre 2020 si conferma la stessa criticità. Nel Consiglio di CdS di aprile 2021, si propone di mettere a disposizione degli studenti una tabella, da compilare al termine del corso e da riconsegnare in anonimato, in cui indicare con precisione quali sono gli argomenti in cui presentano lacune. | fine a.a. 2020-2021