## Foglio1
|  |  |  | GESTIONE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO | [6 empty] | PG.03/All04 REV. 00 del 10/4/2018
AREA: _________________________________________________________
n. | data | CdS | origine | Non Conformità | Analisi delle cause | Azione di miglioramento | Tempi di attuazione | responsabile dell'attuazione | responsabile della verifica dell'efficacia | tempi e modi per la verifica dell'efficacia | azione effettuata | data chiusura | esito | nuova AM
1 |  | FISIOTERAPIA
|  |  | Riesame ciclico verbale Consiglio di CdS 04/12/2018 verbale parti sociali 29/06/2018 07/08/2018, 27/06/2018 | Lacune nella formazione in Riab. Sportiva | Assenza di sedi di Tirocinio specifico nella Rete formativa | Convenzione con struttura riabilitative del territorio dedicata alla riabilitazione: Myolab Kos Group | concluso accreditamento Febbraio 2019 | Presidente , Direttore ADP e Tutor | Referente Qualità | Analisi schede Valutazione del Tirocinio al termine dell' AA in questione | Comsultazione schede Valutazione Tirocinio | Fine AA 2018/2019 | Positivo
|  |  |  | Limitato numero di CFU/MED 48 |  | Rimodulazione 2 CFU all'interno dell'ambito disciplinare Scienza della Fisioterapia: ridotti da 4 a 3 i CFU di Neurologia Clinica MED/26 e da 4 a 3 CFU di Riab. Neurologica MED/34 2° anno 2° sem. E' stato inserito un MED/48 di 2 CFU all'interno del C.I.METODOLOGIA DEL LAVORO INTERDISCIPLINARE 3° anno 2° semestre | Per la coorte degli immatricolati dell'AA 2019/2020 | Presidente , Direttore ADP e Tutor | Referente Qualità | Analisi schede Valutazione della didattica al termine dell' AA di riferimento |  | Fine AA 2022/2023 | In corso
|  |  |  | Necessità percepita di aumentare attività professionalizzante | Inadeguatezza spazi e tempi dedicati | Offrire una più ampia formazione delle Competenze Professionalizzanti: implementazione di Laboratori in piccoli gruppi e 1 Seminario di Tirocinio | Per tutti gli studenti dell'AA in corso con intenzione di proseguirla nel tempo | Presidente , Direttore ADP e Tutor | Referente Qualità | Verbale di Debriefing dedicato alle attività di Laboratorio | Debriefing effettuato il 24/10/2019 | Fine AA 2018/2019 | Positivo
|  |  |  | Lacune nella conoscenza della robotica applicata alla riabilitazione | Assenza di un insegnamento dedicato o di sezioni dedicate nell'ambito dei corsi strutturati | Richiesta per introdurre elementi di robotica nelle lezioni frontali, in materie pertinenti (Es. riabilitazione neurologica), e nella pratica clinica sollecitazione dei tutor dei centri che ospitano i device robotici a mostrare e coinvolgere gli studenti nell'uso degli stessi. Promozione di Tesi Laurea in collaborazione con le strutture fornite di questa tecnologia | Fine AA 2022/2023 | Presidente , Direttore ADP e Tutor | Referente Qualità | Verbale di Debriefing Tirocinio, verbale parti sociali, n Tesi realizzate | n° 2 Tesi Realizzate nel 2019/2020 | Fine AA 2022/2023 | In corso
|  |  |  | Basso livello alfabetizz. Sanitaria e necessario rispetto x diversity | Adeguamento problematichen etiche e innalzamento alfabetizzazione Professionisti sanitari | Adesione progetto IMPACCT e prosecuzione per i tre anni di corso | conclusa 1° annualità | Presidente , Direttore ADP e Tutor | Referente Qualità | Debriefing e Questionario ARS-Direttore e Tutor il 27/02 2019 | Incontri 1° anno 3 novembre 2020 5 novembre 2020 25 gennaio 2021 Incontri 2°anno programmato 30 marzo 2021 3° anno da programmare | Termine 3 annualià 2021 | In corso
|  |  | Verbale AUDIT 05/03/2019 | Processo di coordinamento didattico non ben formalizzato e descritto | Omissione della stesura documentale della attività svolta | Programmazione sistematica delle azioni e descrizione dei risultati in verbali controfirmati dalle parti. Costituzione di gruppi di lavoro per obiettivi. | 2019/2020 | Presidente , Direttore ADP e Tutor | Referente Qualità | Analisi schede Valutazione della didattica e verbali del Consiglio di CdS | Aggiornamento Sito del CdL e conservazione cartacea della documentazione V. GGAQ 27/02/2020 | 2019/2020 | Positivo
|  |  |  | Incompletezza delle schede di insegnamento del CdS nel Syllabus | E' possibile che la nuova procedura informatica abbia rallentato il prcesso di inserimento dati | La Direzione del CdL ha sollecitato formalmente, in data 4 marzo 2019, la Presidenza perché reinvii l'avviso con la guida all'inserimento dei dati a tutti i docenti del CdL; alla verifica di Aprile seguirà eventuale contatto diretto col docente da parte della Direzione del CdL per la verifica delle difficoltà incontrate | marzo e aprile 2019 | Presidente | Referente Qualità | Verifica della presenza delle schede di insegnamento sul Sito | Ricognizione effettuata | 2019-06-01 | Positivo
|  |  |  | Analisi non dettagliata dei dati ANVUR all'interno della Scheda di Monitoraggio annuale | Omissione della stesura documentale della attività svolta | Programmazione sistematica delle azioni di revisione dei risultati delle indagini e delle valutazioni; descrizione dettagliata dei risultati dell'analisi e del confronto nella scheda SUA, nei verbali di CCdS e nei doc di riesame. | marzo e aprile 2019 | Presidente , Direttore ADP e Tutor | Referente Qualità | Analisi schede Valutazione della didattica e verbali del Consiglio di CdS | Aggiornamento Quadri Scheda SUA e dei documenti sul Sito del CdS | 2019-06-01 | Positivo
|  |  |  | Mancata documentazione relativa alla presa in carico della relazione annuale NdV | Omissione della stesura documentale della attività svolta | Programmazione sistematica delle azioni e descrizione dettagliata dei risultati dell'analisi e del confronto nei verbali di CCdS e nei doc. di riesame. | marzo e aprile 2019 | Presidente , Direttore ADP e Tutor | Referente Qualità | Analisi schede Valutazione della didattica e verbali del Consiglio di CdS | Esauriente stesura dei Varbali dei CCdS presenti nel Sito | 2019-06-01 | Positivo
|  |  | Relazione Commissione Paritetica 2020 | Aule e Laboratorio non adeguati per disponibilità e dimensioni | Cause strutturali e indicazioni d'uso | Identificazione di nuovi spazi oppure autorizzazione all'utilizzo dell'Aula assegnata anche per le attività di Laboratorio | settembre 2021 | Facoltà di Medicina e Chirurgia - Direttore Tutor | Referente Qualità | Relazione Commissione Paritetica 2021 |  | fino a soluzione del problema | In corso