## TLB 2024-25 da caricare Repos
|  |  | GESTIONE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO/CORRETTIVE (AM/AC) | [8 empty] | PG.03/All04 REV. 02 del 16/06/2023
Area :_________________________________________________
Denominazione CdS: Corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico periodo 2024-2025 MONITORAGGIO FEBBRAIO 2025/aggiornamento ottobre 2025
PROGRAMMAZIONE | [10 empty] | RENDICONTAZIONE
N. | Data | Origine | Non Conformità/Rilievo | Analisi delle cause | Azione di miglioramento/correttiva | Responsabile dell'attuazione | Tempi di attuazione | Responsabile della verifica dell'efficacia | Indicatore di efficacia e target | tempi per la verifica dell'efficacia | Rendicontazione dell'azione | Misurazione indicatore di efficacia | Esito | Nuova AM/AC
Numero progressivo della AM/AC nell’anno di riferimento | Data di apertura dell'azione | Strumento di AQ utilizzato per il monitoraggio dell'andamento del CdS/Dipartimento/Corso di dottorato/Ateneo (1) | Problematica riscontrata / evento segnalato | Motivazione che ha causato la problematica segnalata/evento segnalato | Descrizione della AM/AC individuata | Soggetto responsabile di realizzare l’azione | Arco di tempo o scadenza prevista per l'attuazione dell’azione individuata | Soggetto/i responsabile di verificare che l'azione sia stata attuata e sia risultata efficace | indicatore per verificare il grado di efficacia dell' AM/AC e relativo target | Arco di tempo o scadenza prevista per la verifica dell'efficacia dell'azione attuata | breve descrizione delle attività svolte o delle motivazioni per le quali non è stata presa in carico o non è stata attuata | inserire il valore dell'indicatore di efficacia raggiunto | Descrizione sintetica dell'esito dell'AM/AC attuata (2) | Numero progressivo di una eventuale nuova AM/AC individuata per mancata attuazione o inefficacia della precedente (3)
01/2023 | gennaio 2023 | opinione/proposta docente | rilevata necessità di implementare l'approfondimento della strumentazione di laboratorio in particolare delle cappe di biosicurezza BIOHAZARD (riferimento CCdS 23 febbraio 2023 e stato avanzamento CCdS del 10 maggio 23) | carenza di conoscenze da parte degli studenti sulla strumentazione in uso per la Biosicurezza | approfondire e implementare gli argomenti inerenti la strumentazione di laboratorio in particolare delle cappe di biosicurezza BIOHAZARD nel Modulo Didattico ORGANIZZAZIONE DI LABORATORIO E SICUREZZA (1° anno/I sem); materiale didattico supplementare dei livelli di Biohazard da parte di docenti del CI Microbiologia, microbiologia clinica (1° anno/II sem) | docenti interessati / Direttore ADP | A.A. 2023/2024 | Presidente CdS | valutazione docenti in sede di esame delle tematiche approfondite | dicembre 2024 | verificato in sede di esami di profitto lo stato delle conoscenze da parte degli studenti in merito alle tematiche approfondite dalla DADP, dalla Presidente del CdS e dai docenti coinvolti nell'azione di miglioramento. | indicatore di efficacia raggiunto
02/2023 | settembre 2023 | opinione/proposta docente | rilevata necessità di riorganizzare il Laboratorio di Base del 1°anno con introduzione di argomenti di Microbiologia di base | necessità di armonizzare le conoscenze di Microbiologia di Base per gli studenti provenienti da tutti gli indirizzi di studio | inserire tra le ore previste per l'attività pratica del laboratorio argomenti di Microbiologia di base | Guide di tirocinio interessate e Tutor del CdS | A.A. 2023/2024; AA 2024/25 | Presidente CdS | valutazioni del laboratorio da parte degli studenti. Target di gradimento: 80-90% | dicembre 2025 | Come suggerito da PQA rendicontazione intermedia a dicembre 2024 con le valutazioni degli studenti A.A.23-24 Valutazione del Laboratorio didattico 1°anno 99,5% | 95,5% target raggiunto dicembre 2025
03/2023 | settembre 2023 | opinione/proposta docente | rilevata necessità di riorganizzare il Laboratorio del 3°anno introducendo lezioni per la lettura ed interpretazione dei vetrini citologici | completare il percorso svolto presso il Lab di citopatologia (preparazione dei vetrini citologici) con la fase di refertazione dei campioni ( lettura ed interpretazione del Pap test) | riservare alcune delle ore previste per l'attività pratica del laboratorio del 3°anno per le lezioni sullo screening dei pap-test al microscopio (discriminazione campione pos da campione neg) | Tutor del CdS | A.A. 2023/2024; AA 2024/25 | DADP del CdS | valutazioni del laboratorio da parte degli studenti. Target di gradimento: 80-90% | dicembre 2025 | come suggerito da PQA rendicontazione intermedia a dicembre 2024 con le valutazioni Laboratorio didattico 3°anno degli studenti A.A.23-24, 94.4 | target raggiunto A.A.2024-25 91,9%
04/2023 | Dicembre 2023 | SMA 2022 - SMA 2023 | Flessione triennale indicatori iC01 e iC02 | difficoltà acquisizione CFU | organizzazione incontri con gli studenti | Direttore ADP / Tutor | AA 2023/24; AA 2024/25 | Presidente CdS | iC01 (valore iniziale 53,5% - Target 70%); iC02 (valore iniziale 66,7% - Target: 70%) | dicembre 2025 | Rendicontazione intermedia a dicembre 2024: iC01 da 53,5 (2022) a 63,3 (2023) iC02 da 66,7(2022) a 66,7,0(2023) rendicontazione a ottobre 2025: iC01 85,2(2024) e iC02 80,0 (2024)
target pienamente raggiunto ad ottobre 2025: iC01 85,2% e iC02 80,0%
01/2024 | Marzo 2024 | relazione Annuale CPDS verbale CcdS 21 marzo 2024 | criticità laboratori sul territorio tirocinio 1°anno | Necessità di chiarire gli Obiettivi professionalizzanti da raggiungere con i Laboratori esterni interessati | Organizzazione incontri telefonici o via Teams o colloqui di chiarimento con i Coordinatori del laboratori interessati e di nuova introduzione | Direttore ADP / Tutor | AA 2023/24; AA 2024/25 | Presidente CdS | valutazioni del tirocinio da parte degli studenti del 1°anno Target di gradimento: 80-90% | dicembre 2025 | 15 MAGGIO VERBALE 2024 INCONTRO TELEFONICO DADP E COORDINATORI. Dicembre 2024 come suggerito da PQA rendicontazione intermedia: valutazioni degli studenti A.A.23-24 gradimento laboratori esterni 99,65% | 99,65% target raggiunto dicembre 2024; 99,54 dicembre 2025
02/2024 | maggio 2024 | Parti Interessate Questionario ai neolaureati, Verbale CCdS del 06 maggio 2024 | Suggerimento di aumentare il periodo di tirocinio presso la SOD Medicina di Laboratorio ed eventuale inserimento di Nuovi Corsi su Offerta Formativa tipo Seminari di Patologia Clinica | Aumentare le conoscenze teorico pratiche di Patologia Clinica anche alla luce della preparazione ad eventuali concorsi futuri | Contatti con la Coordinatrice della Sod e di Dipartimento: possibilità di frequentare la SOD da parte degli studenti del 3°anno e ampliata la rotazione nei settori del Lab Analisi per studenti del 1°anno | Direttore ADP / Tutor | AA 2024/25 e 2025-2026 | Presidente CdS | valutazioni del tirocinio da parte degli studenti del 3°anno Target di gradimento: 80-90% | dicembre 2026 | IN CORSO 1°valutazione del gradimento intermedia a dicembre 2025 con le valutazioni degli studenti A.A.24-25 | valutazioni 2024-25 3°anno valore medio raggiunto 90,5%
03/2024 | giugno 2024 | segnalazione orale proveniente da neolaureata e suggerimentoda Posizione Organizzativa del SSR | criticità nella preparazione degli studenti su test di tipo POCT anche in vista della futura partecipazione a concorsi della professione | Necessità di approfondire l'argomento. | Introduzione Attività Didattiche Elettive CORSO MONOGRAFICO per il prossimo A.A. 2025-26 e fornire materiale di consultazione da piattaforma Moodle rivolto agli studenti del 3°anno | DADP/Tutor del CdS | AA 2024/25 e 2025-2026 | Presidente CdS | valutazioni del tirocinio da parte degli studenti del 3°anno Target di gradimento: 80-90% | dicembre 2026 | IN CORSO 1°Azione: Maggio 2024: inserito materiale a disposizione degli studenti in piattaforma Moodle con test di autovalutazione. 2°azione: Prima valutazione del gradimento a dicembre 2025 (A.A.2024-25) | RISULTATO PARZIALE INSERITO MATERIALE PER POCT E INSETIRO A.A.2025-26 CORSO MONOGRAFICO e valutazioni 2024-25 3°anno valore medio raggiunto 90,5%
04/2024 | giugno 2024 | Richiesta da Ordine TSLB e vedi azione da aprire da Riesame - D.CDS.1/n./RC-2024 | Formazione e contenuti didattici su procedure di acquisto strumenti e reagenti di laboratorio | Necessità di fornire agli studenti le informazioni di base relative alle procedure di acquisto di strumenti e reagenti di laboratorio | proposta di CORSO MONOGRAFICO docente esperto da inserire per A.A. 2025-26 per gli studenti del 2°anno di Corso | docenti interessati / Direttore ADP | AA 2024/25 e 2025-2026 | Presidente CdS | valutazioni del tirocinio da parte degli studenti del 2°anno Target di gradimento: 80-90% | dicembre 2026 | IN CORSO valutazione intermedia nel 2025 target del gradimento 80-90% del tiroicnio 2°anno a dicembre 2025 (A.A.2024-25) | valutazioni 2024-25 2°anno valore medio raggiunto 91,2%
05/2024 | ottobre 2024 | suggerimento da parte dei laureandi vedi verbale del 25/10/2024 INCONTRO CON I NEOLAUREANDI | Suggerimento di aumentare il periodo di tirocinio presso la SOD DI FARMACIA | Aumentare la le informazioni e le conoscenze relative ai Presidi di Torrette e Salesi del lab di Farmacia | aumento delle settimane di frequenza da una a due per A.A. 2024-25 per gli studenti del 2°anno di Corso | DADP/Tutor del CdS | A.A.2025-2026 | Presidente CdS | valutazioni del tirocinio da parte degli studenti del 2°anno Target di gradimento: 80% | dicembre 2025 | 1° Azione aumento delle settimane di tirocinio da 1 a 2 compreso Presidio Salesi. 2° Azione aprile 2025: inserito materiale a disposizione degli studenti in piattaforma Moodle. Valutazione finale a dicembre 2025 | valutazioni 2024-25 2°anno valore lab Farmacia pari a raggiunto 93,5%
01/2025 | febbraio 2025 | valutazioni gradimento tirocinio A.A. 2023-2024 | criticità laboratori tirocinio 2°anno | Necessità di chiarire gli Obiettivi professionalizzanti da raggiungere con i Laboratori interessati | Organizzazione di Corsi dedicati alle Guide di Tirocinio | Direttore ADP / Tutor | AA 2024/25 e 2025-2026 | Presidente CdS | valutazioni del tirocinio da parte degli studenti del 2°anno Target di gradimento: 80-90% | dicembre 2026 | IN CORSO valutazione intermedia prevista a dicembre 2025 | valutazioni 2024-25 2°anno valore medio raggiunto 91,2%
02/2025 | giugno 2025 | Relazione Didattica NdV A.A. 2023-2024 Relazione commissione paritetica 2023-24 | Suggeriti momenti di regolare raccolta di feedback durante il semestre,monitorare i suggerimenti ricorrenti espressi dagli studenti, nonché la loro evoluzione nel tempo. | Individuare eventuali criticità nella didattica nel corso del 1° e 2° semestre | Organizzazione di Incontri periodici e formalizzati separati per 1° 2° e 3°anno - raccolta ed analisi dei suggerimenti | Direttore ADP / Tutor | AA 2025-2026 | Presidente CdS | valutazione complessiva della didattica da parte degli studenti. Target di gradimento: 80-90% | dicembre 2026 | IN CORSO incontri separati e programmati per 3° anno fatto il 22 settembre 2025, 2°anno fatto il 03 ottobre con illustrazione delle valutazioni della didattidc e focus sulle domande dei questionari, 1°anno incontro fatto il 23 ottobre 2025 | risultato parziale per 2025, incontri fatti a settembre e ottobre 2025
03/2025 | giugno 2025 | opinione/proposta studenti | rilevato suggerimento di ampliare la rete formativa del CdS con possibilità di frequenza da parte degli studenti del 3°anno l'isituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria Marche - sede di Ancona | Aumentare le informazioni e le conoscenze relative alla tutela della salute animale, della sicurezza alimentare e la protezione dell'ambiente (compiti specifici Istituti Zooprofilattici Nazionali) | organizzazione, su base volontaria, di turni di frequenza presso la sede di Ancona Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria Marche previa stipula di apposita convenzione tra UNIVPM e IZSUM | Direttore ADP / Tutor | A.A. 2025/2026; AA 2026/2027 | Presidente CdS | valutazioni del laboratorio da parte degli studenti. Target di gradimento: 80-90% | dicembre 2027 | IN CORSO come suggerito da PQA rendicontazione intermedia a dicembre 2026 con le valutazioni degli studenti A.A.25-26 | in attesa di stipula apposita convenzione per frequenza studenti
04/2025 | ottobre 2025 | valutazioni gradimento tirocinio A.A. 2024-2025 | rilevate valutazioni più basse dal confronto con anno precedente ( 2023-24) per alcuni laboratori di tirocinio riguardanti il 1°anno | Ulteriori chiarimenti da fornire in merito agli Obiettivi professionalizzanti da raggiungere con i Laboratori interessati | Organizzazione incontri telefonici o via Teams o colloqui di chiarimento con i Coordinatori e le Guide dei laboratori direttamnete interessati e Proseguimento corsi Formazione Guide | Direttore ADP / Tutor | A.A. 2025/2026 | Presidente CdS | valutazioni del laboratorio da parte degli studenti. Aumento del target di gradimento dei laboratori interessati 80-90% | dicembre 2026 | IN CORSO - primo incontro con Direttore Lab Macerata per settimana di recupero studenti; colloquio informale con Coordinatrice di ast 2 Jesi durante corso Guide; colloquio con coordinatrice An. patologica
2 | campo calcolato a seconda del valore raggiunto dall’indicatore di efficacia rispetto al target programmato
azione attuata ed efficace (range raggiungimento target indicatore di efficacia: 90%-100%)
azione attuata ma parzialmente efficace (range raggiungimento target indicatore di efficacia: 30%-90%)
azione attuata ma non efficace (range raggiungimento target indicatore di efficacia: 0%-30%)
formula per il calcolo del range del raggiungimento del target dell'indicatore di efficacia: (risultato indicatore di efficacia/target indicatore di efficacia) *100
3 | Campo opzionale: inserire eventuali nuove AM/AC identificate. Per ciascuna di tali AM/AC sarà necessario dare dettaglio in nuove righe della tabella
1 | A scelta tra le seguenti opzioni: SUA-CdS, SMA, Riesame ciclico, Relazione Annuale CPDS, Rilevazione opinione studenti/laureati, Audit interni, Audit Ente di certificazione
Audit CEV-ANVUR, Consultazioni parti sociali, Relazioni NdV, Verbali PQA, Reclami studenti